人事处 6月份工作安排

| 部门 | 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任人 | 参与人 | 协助单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 启动2015年教授博士安家费的报账工作 | 12月底 | 刘铁峰 | 段文武 | 计财处 |  |
|  | 2 | 2015年度青年骨干教师培养对象推荐、考核、验收工作 | 6月15日 | 刘铁峰 | 陈刚 |  |  |
|  | 3 | 2015年省级学科带头人培养对象的验收工作 | 6月20日 | 刘铁峰 | 陈刚 |  |  |
|  | 4 | 2015年度申报高级职称人员继续教育登记证申领 | 6月30日 | 刘铁峰 | 陈刚 |  |  |
|  | 5 | 启动2015年度职称申报报名工作 | 6月30日 | 刘铁峰 | 陈刚 |  |  |
|  | 6 | 2015年公开招聘拟录人员政审、审批工作 | 6月30日前 | 刘铁锋 | 冯广文 |  |  |
|  | 7 | 学校双肩挑人员异动及报批工作 | 6月30日前 | 刘铁锋 | 冯广文 |  |  |
|  | 8 | 退役军人安置手续办理 | 6月30日前 | 刘铁锋 | 冯广文 |  |  |
|  | 9 | 我校2014年残疾人安置工作参加娄底市残联的年审 | 6月10日前 | 刘志伟 | 唐海花、康艳琴 |  |  |
|  | 10 | 工资套改的前期准备工作 | 6月底 | 刘志伟 | 唐海花、康艳琴 |  | 重点 |
|  | 11 | 社会保险异动、各项保险费用缴纳、女职工生育津贴的清理与审批 | 6月底 | 刘志伟 | 唐海花、康艳琴 |  |  |