国资处2014年12月工作分解及责任人

| 序号 | 内容 | 时间 | 责任人 | 参与人 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门禁系统项目验收 | 12月15日 | 谢光绎 | 鄢凤明，李双桂，周友 | 保卫、信息中心、基建 |
| 2 | 数字校园建设项目合同签订、督促供货 | 12月20日 | 谢光绎 | 李双桂，谢艳维 | 信息中心 |
| 3 | 协调笔记本电脑第三次招标 | 12月30日 | 谢光绎 | 李双桂，谢艳维 | 教务处 |
| 4 | 校内零星行政设备等采购 | 12月30日 | 谢光绎 | 李双桂，谢艳维 | 监察，审计 |
| 5 | 国资管理工作有关资料整理 | 12月30日 | 谢光绎 | 全处人员 |  |
| 6 | 做好学校本次审计的单位的资产情况清查核实文字报告 | 12月15日 | 鄢凤明 | 喻东卿，周友，戴嘉祥，李小平 |  |
| 7 | 协调做好学校公车拍卖、销户手续 | 12月30日 | 鄢凤明 | 周友、戴嘉祥 | 校办 |
| 8 | 完成部分系部新购资产的验收、入账工作 | 12月30日 | 鄢凤明 | 周友、戴嘉祥 |  |
| 9 | 完成废旧资产的处置工作 | 12月30日 | 鄢凤明 | 周友、戴嘉祥 |  |
| 10 | 完成成教部育才楼剩余12间职工宿舍分配扫尾工作 | 12月30日 | 鄢凤明 | 李小平，喻东卿 |  |
| 11 | 五义苑、三才苑、碧梧楼、尚贤楼等公租房清退 | 12月30日 | 鄢凤明 | 李小平，喻东卿 | 保卫、监察处 |